## 周一工作日志
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工作时间 （小时） | 项目状态 |  | 项目问题 | 次日工作计划 | 其它
|  |  |  | 进度情况 | 延期情况
1
2
3
4
5
6
7
8

## 周二工作日志
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工作时间 （小时） | 项目状态 |  | 项目问题 | 次日工作计划 | 其它
|  |  |  | 进度情况 | 延期情况
1
2
3
4
5
6
7
8

## 周三工作日志
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工作时间 （小时） | 项目状态 |  | 项目问题 | 次日工作计划 | 其它
|  |  |  | 进度情况 | 延期情况
1 | 惠普金融 | 1、实现了用户修改密码操作 2、测试项目 3、搭建了npm和cnpm环境，使用了vue.js | 7.5 | 正常 |  | 无 | 等待分配 | 项目进度：99%
2
3
4
5
6
7
8

## 周四工作日志
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工作时间 （小时） | 项目状态 |  | 项目问题 | 次日工作计划 | 其它
|  |  |  | 进度情况 | 延期情况
1 | 丽珠邮件系统 | 1、初始化邮件系统的后台框架使用ssm框架 2、实现管理员登录操作 3、实现修改管理员密码 4、实现了修改管理员服务器登录密码 5、确定了前段的框架，集成前段框架所需的插件 6、分析了系统的需求 7、设计了系统的表结构 | 7.5 | 正常 |  |  | 实现经销商的操作，实现邮箱模板的操作 | 项目进度5%
2
3
4
5
6
7
8

## 周五工作日志
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工作时间 （小时） | 项目状态 |  | 项目问题 | 次日工作计划 | 其它
|  |  |  | 进度情况 | 延期情况
1 | 丽珠邮件系统 | 1、实现经销商的基本操作，新增删除，修改 2、实现用户列表的基本操作，新增删除，修改 3、实现了邮箱模板的基本操作，新增删除，修改 4、集成了百度在线编辑器和编辑器的插件分离 5、实现了图片和文件的上传 6、实现了类别关联三个表的查询 | 7.5 | 正常 |  |  | 实现类别的基本操作，邮件发送的记录操作 | 项目进度15%
2
3
4
5
6
7
8

## 周六工作日志
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工作时间 （小时） | 项目状态 |  | 项目问题 | 次日工作计划 | 其它
|  |  |  | 进度情况 | 延期情况
1 | 丽珠邮件系统 | 1、实现了分类的修改、删除、启用禁用、新增操作 2、修改了部分页面 3、实现了邮件的发送功能 | 7.5 | 正常 |  |  | 等待分配 | 项目进度30%
2
3
4
5
6
7
8

## 周工作总结及计划
序号 | 项目名称 | 工作总结 | 项目状态 |  | 项目问题 | 下周工作计划 | 其它
|  |  | 进度情况 | 延期情况
1 | 惠普金融 丽珠邮件系统 | 这周结束了惠普金融项目，接手了一个新的项目， 丽珠邮件系统，到目前为止各项目的进度都正常，遇到 了一些问题，例如：百度编辑器的插件分离，邮件的附 件发送，这些问题解决时花的时间比较久，还是能解决 在后期的工作中，要多问，多学，这样遇到问题才会更 快速的解决，基本上是百度查资料，自己研究，问同事 都可以解决 | 正常 |  |  | 等待分配 | 项目进度30%
2
3
4
5
6
7
8